ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Усвятский район» на 2022-2026 г.г.»

за 2023 г.

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклоне- ние | Причины отклоне- ния |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 8,6 | 8,9 | +0,3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 86 | 88 | +3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в расчете на 1000 населения | ед. | 2,0 | 2,0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками в расчете на 1000 населения | ед. | 1,9 | 1,9 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 8,6 | 8,9 | +0,3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 86 | 88 | +3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в расчете на 1000 населения | ед. | 2,0 | 2,0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками в расчете на 1000 населения | ед. | 1,9 | 1,9 | 0 |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ ПО СВОДНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры муниципального образования «Усвятский район»

| № п/п |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной услуги (работы) |  | Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения | Значение показателя объема услуги (работы)2023г |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План |  |  | Факт | Отклонение,% | Причины отклонения |  |  |  | План |  | Факт | Откло нение,% |  |  |  | Причи ны отклонения |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |  | Количество посещений | 7000 |  |  | 7356 | +5,1 |  |  |  |  | 1952,0 |  | 1952,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  | Количество клубных формирований (единица) | 33 |  |  | 34 | +1,0 |  |  |  |  | 7779,0 |  | 7779,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | Организация показа концертов и концертных программ |  | Число зрителей | 2700 |  |  | 2689 | -0,4 |  |  |  |  | 2603,5 |  | 2603,5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  |  |  |  | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия |  |  |  |  |  | Целевые показатели основного мероприятия |  |  |  |  |  |  | Значения целевых показателей основного мероприятия 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» |  |  |  |  | Администрация Усвятского района |  |  |  |  |  | 1. Доля отремонтированных зданий культуры |  |  |  |  |  |  | план - 63% факт. - 63% отклонение - 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Финансовое управление Администрации Усвятского района |  |  |  |  |  | 1. Доля отремонтированных зданий культуры |  |  |  |  |  |  | план - 63% факт. - 63% отклонение - 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  | Финансовое управление Администрации Усвятского района |  |  |  |  |  | 1. Динамика количества посещений библиотек по отношению к предыдущему году |  |  |  |  |  |  | план - 1% факт. – 1 % отклонение - 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Обновляемость библиотечного фонда, % |  |  |  |  |  |  | план - 1% факт. - 1 % отклонение - 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» |  |  |  |  | Финансовое управление Администрации Усвятского района |  |  |  |  |  | Количество приобретенных автоклубов, ед. |  |  |  |  |  |  | план - 0 факт. -0 отклонение - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля отремонтированных зданий культуры, % |  |  |  |  |  |  | план – 63 % факт. - 63 % отклонение -0% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия |  |  |  | Показатели |  |  |  | Единица измерения |  | Значения показателей 2023 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  | отклонение,% |  |  |  | причины отклонения |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 8 |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |  |  |  | Доля отремонтированных зданий культуры |  |  |  | % |  | 63 |  | 63 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия "Развития библиотечного дела" |  |  |  | Количество зарегистрированных пользователей |  |  |  | чел. |  | 1089 |  | 1101 |  |  | +1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  | Комплектование книжных фондов библиотек |  |  |  | количество приобретенной литературы |  |  |  | ед. |  | 620 |  | 611 |  |  | -1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  |  | Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (в рамках федерального проекта «Культурная среда») |  |  |  | Количество приобретенных автоклубов |  |  |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  |  | Расходы на развитие сети учреждений культурно-досугового типа |  |  |  | Доля отремонтированных зданий культуры |  |  |  | % |  | 63 |  | 63 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Усвятский район» на 2022-2026 гг.»

за 2022 год

| Наименование показателя | всего |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено программой | утверждено сводной бюджетной росписью | Факт | Исполнение,% | Утверждено программой | утверждено сводной бюджетной росписью | Факт | Исполнение,% | Утверждено программой | утверждено сводной бюджетной росписью | Факт | Исполнение,% | Утверждено программой | утверждено сводной бюджетной росписью | Факт | Исполнение,% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании" на 2017-2021 гг. | 25520,2 | 25520,2 | 25503,6 | 99,9 | 13497,6 | 13497,6 | 13497,6 | 100,0 | 1584,8 | 1584,8 | 1584,8 | 100,0 | 10437,8 | 10437,8 | 10421,2 | 99,8 |
| Подпрограмма муниципальной программы "Развитие культуры" | 25520,2 | 25520,2 | 25503,6 | 99,9 | 13497,6 | 13497,6 | 13497,6 | 100,0 | 1584,8 | 1584,8 | 1584,8 | 100,0 | 10437,8 | 10437,8 | 10421,2 | 99,8 |
| Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" | 1992,0 | 1992,0 | 1992,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 1992,0 | 1992,0 | 1992,0 | 199,8 |
| Расходы на обеспечение детельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия "Развитие библиотечного дела" | 1992,0 | 1992,0 | 1992,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1992,0 | 1992,0 | 1992,0 | 100,0 |
| Расходы за счет резервного фонда Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на поддержку отрасли культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие "Развитие системы культурно -досугового обслуживания населения" | 23528,2 | 23528,2 | 23511,6 | 99,9 | 13497,6 | 13497,6 | 13497,6 | 100,0 | 1584,8 | 1584,8 | 1584,8 | 100,0 | 8445,8 | 8445,8 | 8429,2 | 99,8 |
| Расходы за счет резервного фонда Псковской области | 956,0 | 956,0 | 956,0 | 100,0 |  |  |  |  | 956,0 | 956,0 | 956,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Развитие системы культурно- досугового обслуживания населения | 8279,0 | 8279,0 | 8279,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8279,0 | 8279,0 | 8279,0 | 100,0 |
| Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях реализации социокультурных проектов в сфере культуры | 24,0 | 24,0 | 7,4 | 30,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 7,4 | 30,8 |
| Расходы на установку знаков туристской навигации | 491,0 | 491,0 | 491,0 | 100,0 |  |  |  |  | 491,0 | 491,0 | 491,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| Расходы на установку знаков туристской навигации | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | 3496,6 | 3496,6 | 3496,6 | 100,0 | 3426,6 | 3426,6 | 3426,6 | 100,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 100,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 100,0 |
| Региональный проект "Культурная среда" | 10276,6 | 10276,6 | 10276,6 | 100,0 | 10071,0 | 10071,0 | 10071,0 | 100,0 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 100,0 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 100,0 |