| ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Усвятский район» на 2022-2026 гг. » за 2024 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| - Подпрограмма «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования "Усвятский район"» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования "Усвятский район"» | Администрация Усвятского района | 1. Количество специалистов, реализующих программы профилактики наркомании в образовательных учреждениях | план - 34чел факт. – 34 чел отклонение -0 |  |
|  |  | 2. Доля учащихся, вовлеченных в дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию, к общей численности обучающихся | план - 76% факт. - 77 % отклонение +1% |  |
|  |  | 3. Число больных наркоманией (токсикоманией), длительность ремиссии у которых от 1 года и более, по отношению к числу больных наркоманией, состоящих на учете | план - 0чел. факт. – 0 чел. отклонение - 0 |  |
| - Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального района "Усвятский район"» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | Администрация Усвятского района | 1. Количество преступлений совершенных в общественных местах | план - 7 ед. факт. - 6 ед. отклонение -1 ед. |  |
|  |  | 2. Доля преступлений совершенных несовершеннолетними в общем числе зарегистрированных преступлений | план - 0 % факт. – 0 % отклонение – 0 |  |
|  |  | 3. Количество преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких % к АППГ | план. - 85% факт.- 22 % отклонение -75% |  |
|  |  | 4. Количество преступлений, совершенных лицами ранее судимыми % к АППГ | план – 2,5 % факт. – 2.2 % отклонение -12% |  |
|  |  | 5. Количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения % к АППГ | план - 30,9% факт. - 19 % отклонение – 39% |  |
|  | Финансовое управление Администрации Усвятского района | 1. Количество преступлений совершенных в общественных местах | план - 7 ед. факт. - 6 ед. отклонение -1 ед. |  |
|  |  | 2. Доля преступлений совершенных несовершеннолетними в общем числе зарегистрированных преступлений | план. – 0 % факт. – 0 % отклонение - 0 |  |
|  |  | 3. Количество преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких % к АППГ | план. - 85% факт.- 22 % отклонение -75 % |  |
|  |  | 4. Количество преступлений, совершенных лицами ранее судимыми % к АППГ | план – 2,5 % факт. – 2,2 % отклонение -12% |  |
|  |  | 5. Количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения % к АППГ | план - 30,9% факт. - 19 % отклонение – 39% |  |
| - Подпрограмма Пограничная безопасность на территории Усвятского района |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Разработка комплекса мер социальной поддержки граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы» | Финансовое управление Администрации Усвятского района | 1. Количество сотрудников органов местного самоуправления Усвятского района определенных для взаимодействия с Пограничным управлением | план – 1 чел. факт. – 1 чел. |  |
|  |  | 2. Количество граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы | план – 3 чел. факт. -3чел. |  |
|  | Администрация Усвятского района | 3. Доля нарушителей Государственной границы, задержанных на территории Усвятского района с помощью добровольных народных дружин, к общему количеству всех нарушителей Государственной границы задержанных на участке Пограничного управления | план – 13% факт. -0% |  |
|  |  | 4. Доля нарушителей правил пограничного режима на территории Усвятского района, задержанных с помощью добровольных народных дружин, к общему количеству задержанных нарушителей правил пограничного режима. | план – 16% факт. -18% отклонение + 12% |  |

ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Усвятский район» на 2022-2026 гг.»

за 2024 год

| Наименование показателя | всего |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено программой | утверждено сводной бюджетной росписью | Факт | Исполнение,% | Утверждено программой | утверждено сводной бюджетной росписью | Факт | Исполнение,% | Утверждено программой | утверждено сводной бюджетной росписью | Факт | Исполнение,% | Утверждено программой | утверждено сводной бюджетной росписью | Факт | Исполнение,% |
| - Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования" на 2022-2026 гг. | - 993,6 | - 993,6 | - 880,9 | - 88,7 |  |  |  |  | - 836,0 | - 836,0 | - 730,3 | - 87,4 | - 157,6 | - 157,6 | - 150,6 | - 95,6 |
| - Подпрограмма муниципальной программы "Профилактика правонарушений" | - 82,0 | - 82,0 | - 82,0 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 82,0 | - 82,0 | - 82,0 | - 100,0 |
| - Проведение мероприятий по профилактике правонарушений | - 82,0 | - 82,0 | - 82,0 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 82,0 | - 82,0 | - 82,0 | - 100,0 |
| - Подпрограмма муниципальной программы "Антинаркотическая деятельность территории" | - 10,0 | - 10,0 | - 10,0 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10,0 | - 10,0 | - 10,0 | - 100,0 |
| - Основное мероприятие "Антинаркотическая деятельность" | - 10,0 | - 10,0 | - 10,0 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10,0 | - 10,0 | - 10,0 | - 100,0 |
| - Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения | - 10,0 | - 10,0 | - 10,0 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10,0 | - 10,0 | - 10,0 | - 100,0 |
| - Подпрограмма муниципальной программы "Пограничная безопасность на территории Увятского района" | - 272,7 | - 272,7 | - 226,0 | - 82,9 |  |  |  |  | - 270,0 | - 270,0 | - 223,7 | - 55,3 | - 2,7 | - 2,7 | - 2,3 | - 85,2 |
| - Основное мероприятие муниципальной программы "Разработка комплекса мер социальной поддержки граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы" | - 272,7 | - 272,7 | - 226,0 | - 82,9 |  |  |  |  | - 270,0 | - 270,0 | - 223,7 | - 82,9 | - 2,7 | - 2,7 | - 2,3 | - 85,2 |
| - Расходы на реализацию мероприятий социальной поддержки граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите Государственной границы | - 272,7 | - 272,7 | - 226,0 | - 82,9 |  |  |  |  | - 270,0 | - 270,0 | - 223,7 | - 82,9 | - 2,7 | - 2,7 | - 2,3 | - 85,2 |
| - Подпрограмма муниципальной программы "Доступная среда" | - 628,9 | - 628,9 | - 562,9 | - 89,5 |  |  |  |  | - 566,0 | - 566,0 | - 506,6 | - 89,5 | - 62,9 | - 62,9 | - 56,3 | - 89,5 |
| - Расходы на реализацию мероприятий по адаптации социально-значимых объектов к потребностям МГН | - 628,9 | - 628,9 | - 562,9 | - 89,5 |  |  |  |  | - 566,0 | - 566,0 | - 506,6 | - 89,5 | - 62,9 | - 62,9 | - 56,3 | - 89,5 |