ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Усвятский район» на 2022-2026 годы»

за 2024 год

| № п/п | Целевой показатель (наименование) |  | Ед. измерения | Значения целевых показателей 2024 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  | Отклонение,% | Причины отклонения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Усвятский район» на 2022 — 2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством общего образования |  | % | 97 | 97 |  | 0 |  |  |
| 2 | Удовлетворенность населения полнотой и качеством дополнительного образования |  | % | 97 | 97 |  | 0 |  |  |
| 3 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования |  | % | 97 | 97 |  | 0 |  |  |
| 4 | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | % | 100 | 100 |  | 0 |  |  |
| 5 | Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи от 6 до 30 лет |  | % | 30 | 31 |  | +1 |  |  |
| 6 | Доля населения района, активно занимающегося физической культурой и спортом |  | % | 26 | 26 |  | 0 |  |  |
| 7 | Количество наград, завоеванных жителями района, на официальных областных и всероссийских соревнованиях |  | ед. | 3 | 3 |  | 0 |  |  |
| - Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 96,0 | 100,0 |  | + 4,0 |  |  |
| 1.2 |  | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы, %. | % | 90 | 91 | 0 |  |  |  |
| 1.3 |  | Доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 2 до 7 лет, % | % | 98 | 98 | 0 |  |  |  |
| - Подпрограмма «Развитие молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи от 6 до 30 лет | % | 30 | 30 | 0 |  |  |  |
| - Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | % | 26 | 27 |  | +3,0 |  |  |
| 3.2. |  | Количество наград, завоеванных жителями муниципального района, на официальных областных и всероссийских соревнованиях, ед. | ед. | 3 | 3 |  | 0 |  |  |

|  |  | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели | Единица измерения | Значения показателей 2024 года |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  | Отклонение (%) | Причины отклонения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия "Общее образование" муниципальной программы "Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании" | Число обучающихся | чел. | 326 |  | 286 |  | -13 |  |  |
| 1.1.2. | Совершенствования организации питания учащихся в образовательных учреждениях | Количество детей получающих питание. | чел. | 298 |  | 286 |  | -5 |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятия по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Количество детей, получающих питание | чел. | 298 |  | 286 |  | -5 |  |  |
| 1.1.4. | Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Количество работников | чел. | 77 |  | 77 |  | 0 |  |  |
| 1.1.5. | Расходы на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Количество педагогических работников, выполняющих функцию классного руководителя | чел. | 23 |  | 23 |  | 0 |  |  |
| 1.1.6. | Расходы на реализацию дополнительного образования детей, обучение их шахматной грамоте и введение основ православной культуры в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Число обучающихся | чел. | 150 |  | 150 |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Количество работников, получающих компенсацию | чел. | 23 |  | 23 |  | 0 |  |  |
| 1.1.8. | Расходы на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений по муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям | Количество педагогических работников, получающих социальную выплату | чел. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Развитие сети организаций общего, дополнительного и профессионального образования детей в соответствии с требованиями ФГОС и СанПин | Число обучающихся | чел. | 507 |  | 507 |  | 0 |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия "Дошкольное образование" муниципальной программы "Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании" | Число обучающихся | чел. | 95 |  | 86 |  | -10 |  |  |
| 1.2.2. | Реализация основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Количество работников | чел. | 5 |  | 5 |  | 0 |  |  |
| 1.2.3. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда и организацию образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования по муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям | Количество работников | чел. | 22 |  | 22 |  | 0 |  |  |
| 1.2.4. | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и рабоющим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Количество педагогических работников, получающих компенсацию | чел. | 8 |  | 8 |  | 0 |  |  |
| 1.2.5. | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Количество родителей, получающих компенсацию | чел. | 90 |  | 90 |  | 0 |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия "Дополнительное образование" муниципальной программы "Развитие образование, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании" | Количество обучающихся | чел./час | 41311 |  | 41311 |  | 0 |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Развитие молодежной политики» | Количество участников мероприятий | чел. | 102 |  | 110 |  | +7,8 |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Проведение районных и областных спортивных мероприятий | Количество мероприятий | ед. | 60 | 65 |  |  | +8 |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятия в области физической культуры и спорта | Количество участников мероприятия | чел. | 520 | 550 |  |  | +5,8 |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта  в муниципальном образовании «Усвятский район»

на 2022-2026 годы»

| № | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия, 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Общее образование» | Финансовое управление Администрации Усвятского района | 1.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, % | план – 95 % факт - 100 % отклонение +4 % |  |
|  |  |  | 2.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений, % | план – 0 % факт - 0 % отклонение - 0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Дошкольное образование» | Финансовое управление Администрации Усвятского района | 1. Доля педагогических работников МДОУ, имеющих профессиональное образование, соответствующее квалификационным требованиям занимаемой должности, от общего числа педагогических работников МДОУ, % |  | план – 100 % факт - 100 % отклонение - 0 |
|  |  |  | 2. Доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 2 до 7 лет, % |  | план – 98 % факт - 98 % отклонение- 0% |
| 1.3 | Основное мероприятие «Дополнительное образование» | Финансовое управление Администрации Усвятского района | 1. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, % |  | план – 90 % факт - 91 % отклонение +1 % |
| 2. | Подпрограмма «Развитие молодежной политики» |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Развитие молодежной политики» | Финансовое управление Администрации Усвятского района | 1. Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи от 6 до 30 лет, % |  | план – 30 % факт - 30 % отклонение - 0% |
| 3. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Усвятского района | 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |  | план – 26 % факт - 26 % отклонение, 0% |
|  |  |  | 2. Количество наград, завоеванных жителями муниципального района, на официальных областных и всероссийских соревнованиях, ед. |  | план – 3 факт - 3 отклонение – 0 |

ОТЧЕТ ПО СВОДНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Усвятский район» на 2022-2026 годы»

| № п/п |  | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы муниципальной услуги (работы) |  | Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт |  | Откло-нение (%) |  | Причины отклонения |  |  |  | План |  | Факт |  |  |  | Откло-нение (%) |  |  |  | Причины отклонения |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |
| 1 |  | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Дошкольное образование» муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Усвятский район» на 2022-2026 годы» (МОУ «Усвятская СОШ», местный б-т) |  | чел. | 22 | 22 |  | 0 |  |  |  |  |  | 5846,0 |  |  | 5765,9 |  |  |  | 98,6 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Субсидии дети- инвалиды |  | чел. | 4 | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  | 142,0 |  |  | 116,6 |  |  |  | 82,1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | - Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, начального, общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей |  | чел. | 90 | 90 |  | 0 |  |  |  |  |  | 8457,0 |  |  | 8457,0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | - Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |  | чел. | 54 | 55 |  | 0 |  |  |  |  |  | 690,0 |  |  | 689,4 |  |  |  | 99,9 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  | - Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |  | чел. | 8 | 8 |  | 0 |  |  |  |  |  | 136,0 |  |  | 136,0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  | - Воспитание и обучение инвалидов в детских дошкольных учреждениях |  | чел. | 5 | 5 |  | 0 |  |  |  |  |  | 82,0 |  |  | 82,0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Основное мероприятие «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Общее образование » муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Усвятский район» на 2022-2026 годы» (МОУ «Усвятская СОШ», местный б-т) |  | чел. | 109 | 107 |  | -1,8 |  |  |  |  |  | 10281,6 |  | 10281,6 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | Мероприятия по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (обл. б-т) |  | Чел. | 109 | 107 |  | -1,8 |  |  |  |  |  | 809,0 |  | 604,4 |  |  | 74,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  | Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях (местный б-т) |  | Чел. | 109 | 107 |  | -1,8 |  |  |  |  |  | 170,0 |  | 83,8 |  |  | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. |  | Реализация основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | Чел. | 109 | 107 |  | -1,8 |  |  |  |  |  | 25355,0 |  | 25338,8 |  |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 |  | Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся |  | Чел. | 58 | 58 |  |  |  |  |  |  |  | 1174,2 |  | 1158,5 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 |  | Расходы на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений |  | Чел | 109 | 107 |  | -1,8 |  |  |  |  |  | 2736,1 |  | 2736,1 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Дополнительное образование» муниципальной программы «Развитие образования молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Усвятский район» на 2022-2026 годы» (МБУДО «Усвятская муз. школа») |  | чел./час | 7200 | 7304 | +1,4 |  |  |  |  |  | 2143,8 |  | 2143,8 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия « Дополнительное образование» муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Усвятский район» на 2022-2026 годы» |  | чел./час | 53803 | 53803 | 0 |  |  |  |  |  | 3393,4 |  | 3172,5 |  |  | -6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия « Дополнительное образование» муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Усвятский район» на 2022-2026 годы» (МБУДО «Усвятская муз. школа) |  | чел./час | 3944 | 4205 | +6,6 |  |  |  |  |  | 7911,6 |  | 7883,8 |  |  | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ ПО  ОСНОВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта   в муниципальном образовании «Усвятский район» на 2022-2026 годы»

| № п/п |  | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Показатели мероприятия | Ед. измерения | Значение показателя по годам реализации 2024 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |  | отклоне ние, % |  | причины отклонения |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| - Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие «Дошкольное образование» | Число обучающихся | чел | 95 | 86 |  | -10 |  |  |  |
|  |  |  | Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставленной услуги | ед | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Укомплектованность учреждения квалифицированными специалистами | % | 100 | 100 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент посещаемости | % | 85,0 | 85,0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Уровень освоения обучающимися основных общеобразовательных программ дошкольного образования | % | 100 | 100 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Укомплектованность групп | % | 74 | 74 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Удовлетворение населения качеством образования | % | 95 | 95 |  | 0 |  |  |  |
| 1.2. |  | Основное мероприятие «Общее образование» | Число обучающихся | чел | 326 | 286 |  | -13 |  | Отъезд учеников в связи с изменением места жительства |  |
|  |  |  | Укомплектованность учреждения квалифицированными специалистами | % | 100 | 100 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования по завершении первой ступени общего образования | % | 100 | 100 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования | % | 100 | 100 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени общего образования | % | 100 | 100 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования) | % | 100 | 100 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования по завершении обучения на третьей ступени общего образования | % | 100 | 100 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования ) | % | 100 | 100 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана | % | 100 | 100 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги | % | 95 | 92 |  | -4 |  |  |  |
|  |  |  | Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов | Ед. | 100 | 100 |  | 0 |  |  |  |
| 1.3 |  | Основное мероприятие «Дополнительное образование» | Число обучающихся | Чел. | 274 | 234 |  | -15 |  |  |  |
|  |  |  | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении | % | 100 | 100 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий | % | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | % | 95 | 95 |  | 0 |  |  |  |
| - Подпрограмма «Развитие молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие «Развитие молодежной политики» | Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи от 6 до 30 лет | % | 30 | 30 |  | 0 |  |  |  |
| 3.Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта» |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 26 |  | 26 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Количество наград, завоеванных жителями муниципального района, на официальных областных, всероссийских соревнованиях | ед. | 3 |  | 3 |  | 0 |  |  |

ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Муниципальная программа "Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Усвятский район» на 2022-2026 гг.

за 2024 год

| Муниципальная программа | всего |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено программой | утверждено сводной бюджетной росписью | Факт | Исполнение,% | Утверждено программой | утверждено сводной бюджетной росписью | Факт | Исполнение,% | Утверждено программой | утверждено сводной бюджетной росписью | Факт | Исполнение,% | Утверждено программой | утверждено сводной бюджетной росписью | Факт | Исполнение,% |
| - Муниципальная программа "Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании" на 2017-2021 гг. | - 66780,8 | - 66780,8 | - 65610,8 | - 98,2 | - 4152,5 | - 4152,5 | - 4137,6 | - 99,6 | - 36790,6 | - 36790,6 | - 36513,0 | - 99,2 | - 25837,7 | - 25504,0 | - 24960,2 | - 97,9 |
| - Подпрограмма муниципальной программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" | - 65054,1 | - 65054,1 | - 64521,3 | - 99,2 | - 4152,5 | - 4152,5 | - 4137,6 | - 99,6 | - 36634,6 | - 36634,6 | - 36357,0 | - 99,2 | - 24267,0 | - 24267,0 | - 24026,7 | - 99,0 |
| - Основное мероприятие "Дошкольное образование" | - 15353,6 | - 15353,6 | - 15247,5 | - 99,3 |  |  |  |  | - 9507,6 | - 9507,6 | - 9481,6 | - 99,7 | - 5846,0 | - 5846,0 | - 5765,9 | - 98,6 |
| - Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Дошкольное образование» муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» | - 5846,0 | - 5846,0 | - 5765,9 | - 98,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 5846,0 | - 5846,0 | - 5765,9 | - 98,6 |
| - Субсидии дети- инвалиды | - 142,0 | - 142,0 | - 116,6 | - 82,1 |  |  |  |  | - 142,0 | - 142,0 | - 116,6 | - 82,1 |  |  |  |  |
| - Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, начального, общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей | - 8457,0 | - 8457,0 | - 8457,0 | - 100,0 |  |  |  |  | - 8457,0 | - 8457,0 | - 8457,0 | - 100,0 |  |  |  |  |
| - Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | - 690,0 | - 690,0 | - 689,4 | - 99,9 |  |  |  |  | - 690,0 | - 690,0 | - 689,4 | - 99,9 |  |  |  |  |
| - Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | - 136,6 | - 136,6 | - 136,6 | - 100,0 |  |  |  |  | - 136,6 | - 136,6 | - 136,6 | - 100,0 |  |  |  |  |
| - Воспитание и обучение инвалидов в детских дошкольных учреждениях | - 82,0 | - 82,0 | - 82,0 | - 100,0 |  |  |  |  | - 82,0 | - 82,0 | - 82,0 | - 100,0 |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие "Общее образование" | - 41503,3 | - 41503,3 | - 41150,0 | - 99,1 | - 3912,5 | - 3912,5 | - 3897,6 | - 99,6 | - 27127,0 | - 27127,0 | - 26875,4 | - 99,1 | - 10463,8 | - 10463,8 | - 10377,0 | - 99,2 |
| - Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Общее образование» муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» | - 10281,6 | - 10281,6 | - 10281,6 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10281,6 | - 10281,6 | - 10281,6 | - 100,0 |
| - Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | - 170,0 | - 170,0 | - 83,8 | - 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 170,0 | - 170,0 | - 83,8 | - 49,3 |
| - Мероприятия по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | - 809,0 | - 809,0 | - 604,4 | - 74,7 |  |  |  |  | - 809,0 | - 809,0 | - 604,4 | - 74,7 |  |  |  |  |
| - Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях | - 25355,0 | - 25355,0 | - 25338,8 | - 99,9 |  |  |  |  | - 25355,0 | - 25355,0 | - 25338,8 | - 99,9 |  |  |  |  |
| - Расходы на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | - 191,0 | - 191,0 | - 164,2 | - 86,0 |  |  |  |  | - 191,0 | - 191,0 | - 164,2 | - 86,0 |  |  |  |  |
| - Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | - 439,5 | - 439,5 | - 439,3 | - 100,0 |  |  |  |  | - 439,5 | - 439,5 | - 439,3 | - 100,0 |  |  |  |  |
| - Субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | - 320,9 | - 320,9 | - 317,3 | - 98,9 |  |  |  |  | - 320,9 | - 320,9 | - 317,3 | - 98,9 |  |  |  |  |
| - Обеспеечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров | - 26,0 | - 26,0 | - 26,0 | - 100,0 | - 26,0 | - 26,0 | - 26,0 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | - 2736,1 | - 2736,1 | - 2736,1 | - 100,0 | - 2736,1 | - 2736,1 | - 2736,1 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное, общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | - 1174,2 | - 1174,2 | - 1158,5 | - 98,7 | - 1150,4 | - 1150,4 | - 1135,5 | - 98,7 | - 11,6 | - 11,6 | - 11,4 | - 98,3 | - 12,2 | - 12,2 | - 11,6 | - 95,1 |
| - Основное мероприятие "Дополнительное образование" | - 8197,2 | - 8197,2 | - 8123,8 | - 99,1 | - 240,0 | - 240,0 | - 240,0 | - 100,0 |  |  |  |  | - 7957,2 | - 7957,2 | - 7883,8 | - 99,6 |
| - Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Дополнительное образование » муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» | - 7911,6 | - 7911,6 | - 7883,8 | - 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 7911,6 | - 7911,6 | - 7883,8 | - 99,6 |
| - Субсидия на персонифицированное финансирование дополнительного образования | - 45,6 | - 45,6 |  | - 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 45,6 | - 45,6 |  |  |
| - Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан" | - 240,0 | - 240,0 | - 240,0 | - 100,0 | - 240,0 | - 240,0 | - 240,0 | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма муниципальной программы "Развитие молодежной политики" | - 1302,7 | - 1302,7 | - 665,5 | - 51,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1302,7 | - 969,0 | - 665,5 | - 51,1 |
| - Основное мероприятие "Развитие молодежной политики" | - 1302,7 | - 1302,7 | - 665,5 | - 51,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1302,7 | - 969,0 | - 665,5 | - 51,1 |
| - Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия "Развитие молодежной политики программы "Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании" | - 1002,7 | - 1002,7 | - 665,5 | - 66,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1002,7 | - 669,0 | - 665,5 | - 66,4 |
| - Реализация мероприятий, связанных с присвоением МО Усвятский район звания "Край партизанской славы" | - 300,0 | - 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 300,0 | - 300,0 |  |  |
| - Подпрограмма муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" | - 424,0 | - 424,0 | - 424,0 | - 100,0 |  |  |  |  | - 156,0 | - 156,0 | - 156,0 | - 100,0 | - 268,0 | - 268,0 | - 268,0 | - 100,0 |
| - Основное мероприятие "Рзвитие физической культуры и спорта" | - 424,0 | - 424,0 | - 424,0 | - 100,0 |  |  |  |  | - 156,0 | - 156,0 | - 156,0 | - 100,0 | - 268,0 | - 268,0 | - 268,0 | - 100,0 |
| - Мероприятия в области физической культуры и спорта | - 268,0 | - 268,0 | - 268,0 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 268,0 | - 268,0 | - 268,0 | - 100,0 |
| - Расходы на проведение районных и областных спортивных мероприятий | - 156,0 | - 156,0 | - 156,0 | - 100,0 |  |  |  |  | - 156,0 | - 156,0 | - 156,0 | - 100,0 |  |  |  |  |