ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ УСВЯТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от 05.08.2024 г.                                   № 196-п1

рп. Усвяты

О мерах по содействию избирательным комиссиям, образованным на территории Усвятского района, в организации подготовки и проведения трехдневного голосования с 06 сентября 2024г  по 08 сентября 2024г

Руководствуясь  Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании пункта 15 статьи 17 Закона Псковской области «Избирательный кодекс Псковской области» и в целях оказания содействия территориальной избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям Усвятского района в организации подготовки и проведения выборов в Собрание депутатов Усвятского муниципального округа  Псковской области первого созыва, назначенных на  08 сентября 2024 года, Администрация Усвятского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать рабочую группу по оказанию организационно-технического содействия избирательным комиссиям Усвятского района, в организации подготовки и проведения выборов в Собрание депутатов Усвятского муниципального округа  Псковской области первого созыва, назначенных на  08 сентября 2024 года, и утвердить ее состав согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов в Собрание депутатов Усвятского муниципального округа  Псковской области первого созыва согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Рабочей группе:

3.1. Оказывать содействие избирательным комиссиям, образованным на территории Усвятского района, в организации подготовки и проведения выборов в Собрание депутатов Усвятского муниципального округа  Псковской области первого созыва, назначенных на 08 сентября 2024 года.

3.2.  Управлению по экономике и   имущественным отношениям Администрации Усвятского района:

- оказывать содействие в предоставлении помещений для проведения агитационных мероприятий с избирателями, мест для размещения предвыборных агитационных материалов,

-оперативно реагировать и проводить соответствующую разъяснительную работу в средствах массовой информации и среди населения по фактам проявления экстремистской и противоправной агитационной деятельности.

4. Рекомендовать и. о. начальника пункта полиции по Усвятскому району МО МВД России «Невельский» Турову Н. Н.:

4.1. Обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность на территории района в период подготовки и проведения выборов в Собрание депутатов Усвятского муниципального округа  Псковской области первого созыва, в помещениях для голосования в дни  выборов 06, 07 и 08 сентября 2024 года, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы.

4.2. Принимать меры по предотвращению изготовления незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их оплаты, а также своевременному информированию территориальной избирательной комиссии Усвятского района о выявленных фактах и принятых мерах, своевременному направлению материалов в суд.

4.3. Принимать незамедлительные меры по пресечению экстремистской и иной противоправной агитационной деятельности, в том числе возбуждающей социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду, а также своевременно информировать территориальную избирательную комиссию Усвятского района о выявленных фактах и принятых мерах.

5. Рекомендовать отделу надзорной деятельности  и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам  обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности в помещениях для голосования.

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Невельская районная больница» оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации, находящихся в местах временного пребывания (в больнице).

7. Рекомендовать главному редактору районной газеты «Новая жизнь» Суурморо А. Г. обеспечивать публикацию информации, связанной с образованием избирательных участков, а также другой представляемой территориальной избирательной комиссией информации о ходе подготовки и проведения выборов на территории Усвятского района в сроках и порядке совершения избирательных действий.

8.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Усвятского района в информационно- коммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района						                   Д. А. Петров

Приложение 1

к постановлению

Администрации Усвятского района

от 05.08.2024 № 196-п1

Рабочая группа

по оказанию организационно-технического содействия избирательным комиссиям, образованным на территории Усвятского района в организации подготовки и проведения трехдневного голосования в Собрание депутатов Усвятского муниципального округа  Псковской области первого созыва,

с 06 сентября 2024г  по 08 сентября 2024г

| № п/п | Фамилии, имя, отчество | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Петров Дмитрий Анатольевич | Глава Усвятского района– председатель рабочей группы |
| 2. | Ермакова Светлана Владимировна | Заместитель Главы Администрации Усвятского района– заместитель председателя рабочей группы |
| 3. | Ковганова Наталья Николаевна | Управляющая делами Администрации района -секретарь рабочей группы |
|  | Члены рабочей группы: |  |
| 4. | Красикова Анна Михайловна | И. о. Главы Администрации городского поселения «Усвяты» |
| 5. | Емельянов Олег Олегович | Глава сельского поселения «Усвятская волость» |
| 6. | Козлов Олег Васильевич | Глава сельского поселения «Церковищенская волость» |
| 7. | Бояринова Анна Владимировна | Председатель ТИК Усвятского района |
| 8. | Туров Никита Николаевич (по согласованию) | И.о. начальника ПП по Усвятскому району МО МВД России «Невельский» |
| 9. | Иванов Анатолий Алексеевич (по согласованию) | Начальник пожарной части №31 |

Приложение 2

к постановлению

Администрации Усвятского района

от 05.08.2024 № 196-п1

План основных мероприятий

по подготовке и проведению трехдневного голосования

в Собрание депутатов Усвятского муниципального округа

Псковской области первого созыва,

с 06 сентября 2024г  по 08 сентября 2024г

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | О мерах по содействию избирательным комиссиям, образованным на территории Усвятского района в организации подготовки и проведения выборов в Собрание депутатов Усвятского муниципального округа Псковской области первого созыва | Не позднее 07.08.2024 г. | Ковганова Н.Н. |
| 2 | Организация принятия постановлений Администрациями поселений «О выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории Усвятского района» | Не позднее 23.08.2024 г. | Красикова А. М. Емельянов О. О. Козлов О. В. |
| 3 | Обеспечение содействия в подготовке и реализации мер, направленных на повышение информированности избирателей о выборах посредством организации проведения адресного информирования и оповещения избирателей о дне, времени и месте, а также о формах голосования на выборах способом поквартирного (подомового) обхода, в том числе с использованием специального мобильного приложения для работы членов участковых избирательных комиссий | С 12 августа 2024 года по 03 сентября 2024 года | Красикова А. М. Емельянов О. О. Козлов О. В. Бояринова А. В. |
| 4 | Заседания рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения трехдневного голосования с 06 по 08 сентября 2024г | Каждую среду | Ковганова Н.Н. |
| 5 | Определение резервных пунктов для голосования в случае невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях | Не позднее 03 сентября 2024 | Ковганова Н. Н. |
| 6 | Обеспечение оперативного рассмотрения обращений граждан | Весь период подготовки и проведения выборов | Структурные подразделения Администрации района |
| 7 | Осмотр избирательных участков с целью проверки их готовности к выборам | Не позднее 01.09.2024 г. | Ковганова Н.Н. Бояринова А. В. |
| 8 | Обеспечение мер пожарной безопасности помещений участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее 01 сентября 2024 г | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы; Дорожинский И. В. |
| 9 | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа к помещениям для голосования избирателей, являющихся инвалидами, включая избирателей, пользующихся креслами-колясками, в том числе удобных подъездных и пешеходных путей, специальных мест для стоянки личного автотранспорта, размещения помещений для голосования на первых этажах зданий | С 01 сентября 2024г | Собственники помещений, в которых размещены участковые избирательные участки |
| 10 | Организация публикации материалов, способствующих повышению правовой культуры избирателей | Весь период подготовки и проведения выборов | Ковганова Н.Н. Бояринова А. В. |
| 11 | Предоставление избирательным комиссиям Усвятского района на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат на использование помещений и оплату коммунальных услуг) необходимых помещений, включая помещения для голосования, помещения для хранения избирательной документации, помещения для хранения технологического оборудования (в том числе обеспечение охраны этих помещений, избирательной документации и оборудования), транспортных средств для организации деятельности избирательных комиссий (в том числе по информированию избирателей), | С 01 сентября 2024г | Управлению по экономике и имущественным отношениям Администрации Усвятского района |
| 12 | Безвозмездное предоставление помещений, находящихся в муниципальной собственности в период подготовки и проведения избирательной кампании | По заявкам кандидатов или их уполномочен-ных лиц | Управлению по экономике и имущественным отношениям Администрации Усвятского района |